Приложение 1

к распоряжению Правительства Тверской области

от 13.07.2022 № 708-рп

Комплекс мер Тверской области

по поддержке жизненного потенциала семей,

воспитывающих детей с инвалидностью, «PROдвижение»

на 2022 – 2023 годы

г. Тверь

2022 год

Паспорт

Комплекса мер Тверской области по поддержке жизненного потенциала семей, воспитывающих детей с инвалидностью, «PROдвижение»

на 2022 – 2023 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Комплекса мер | Комплекс мер Тверской области по поддержке жизненного потенциала семей, воспитывающих детей с инвалидностью, «PROдвижение» на 2022 – 2023 годы (далее – Комплекс мер) |
| Срок реализации Комплекса мер | С 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года |
| География проведения мероприятий Комплекса мер | 42 муниципальных образования Тверской области |
| Координатор Комплекса мер | Министерство социальной защиты населения Тверской области (далее – Минсоцзащиты Тверской области) |
| Ответственный исполнитель Комплекса мер | Государственное бюджетное учреждение «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» города Ржева |
| Соисполнители Комплекса мер | Минсоцзащиты Тверской области (9 пилотных площадок):  государственное бюджетное учреждение «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» города Твери (далее – ГБУ «Реабилитационный центр» г. Твери);  государственное бюджетное учреждение «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» Бежецкого района (далее – ГБУ «Реабилитационный центр» Бежецкого района);  государственное бюджетное учреждение «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» Бологовского района (далее – ГБУ «Реабилитационный центр» Бологовского района);  государственное бюджетное учреждение «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» города Вышний Волочек (далее – ГБУ «Реабилитационный центр» г. В. Волочек);  государственное бюджетное учреждение «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Радуга надежд» города Кимры (далее – ГБУ «Реабилитационный центр» г. Кимры);  государственное бюджетное учреждение «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» Конаковского района (далее – ГБУ «Реабилитационный центр» Конаковского района);  государственное бюджетное учреждение «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» Нелидовского городского округа (далее – ГБУ «Реабилитационный центр» Нелидовского городского округа);  государственное бюджетное учреждение «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» города Ржева (далее – ГБУ «Реабилитационный центр» г. Ржева);  государственное бюджетное учреждение «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» города Торжок (далее – ГБУ «Реабилитационный центр» г. Торжок);  Министерство образования Тверской области (3 пилотные площадки):  государственное казенное общеобразовательное учреждение «Тверская школа № 2» (далее – ГКОУ «Тверская школа № 2»);  государственное казенное общеобразовательное учреждение «Ригодищенская школа-интернат» (далее – ГКОУ «Ригодищенская ШИ»);  государственное казенное общеобразовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Бежецкая школа-интернат № 1» (далее – ГКОУ «Бежецкая ШИ № 1»);  Министерство культуры Тверской области (1 пилотная площадка):  государственное казенное учреждение культуры «Тверская областная специальная библиотека для слепых им. М.И. Суворова (далее – ГКУК «ТОСБС им. М.И. Суворова»);  **Главное управление по труду и занятости населения Тверской области;**  Министерство молодежной политики **Тверской области;**  **Управление образования администрации города Твери (1 пилотная площадка):**  **муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 153 (далее – МБДОУ д/с № 153);**  Отдел образования администрации города Ржева (1 пилотная площадка):  **муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя   общеобразовательная школа № 5» города Ржева Тверской области имени Воинов 100 и 101 отдельных стрелковых бригад (далее – МОУ «СОШ № 5» г. Ржева)** |
| Взаимосвязь с региональными проектами | Комплекс мер разработан с учетом региональной составляющей национального проекта «Демография» федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» |
| Связь с государственной программой Тверской области | Государственная программа Тверской области «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2021 – 2026 годы, утвержденная постановлением Правительства Тверской области от 29.12.2020 № 704-пп «О государственной программе Тверской области «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2021 – 2026 годы» |
| Цель Комплекса мер | Повышение жизненного потенциала семей, воспитывающих детей с инвалидностью (далее также – семей, воспитывающих детей-инвалидов) |
| Целевые группы Комплекса мер | 1. Родители, воспитывающие детей-инвалидов.  2. Дети-инвалиды.  3. Руководители и специалисты организаций разной ведомственной принадлежности, оказывающие услуги семьям, воспитывающим детей-инвалидов.  4. Дети, составляющие ближайшее социальное окружение детей-инвалидов.  5. Добровольцы (волонтеры).  6. Государственные и муниципальные учреждения Тверской области (казенные, бюджетные).  7. Негосударственные некоммерческие организации, общественные объединения, осуществляющие деятельность в сфере социальной защиты, социального развития, образования, культуры, молодежной политики, за исключением коммерческих организаций |

Раздел I

Описание проблем, требующих решения в рамках Комплекса мер

1. Социальная политика в Тверской области в отношении детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, семей, воспитывающих детей-инвалидов, носит системный характер, направлена на эффективную интеграцию данной категории граждан в социальную, экономическую и культурную жизнь общества, на улучшение социального положения семей, воспитывающих детей-инвалидов, повышение уровня и качества их жизни, формирование уважительного отношения общества к детям-инвалидам и их потребностям.

Проводимые в рамках законодательства и государственных программ Тверской области мероприятия способствуют созданию инфраструктуры, обеспечивающей условия физической доступности для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, приоритетных объектов и услуг.

Все действия Правительства Тверской области, исполнительных органов государственной власти Тверской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области соотносятся с Конвенцией ООН.

1. При Правительстве Тверской области создан и успешно функционирует Координационный совет по вопросам социальной защиты инвалидов (далее – Координационный совет), утвержденный распоряжением Правительства Тверской области от 03.07.2012 № 384-рп «Об утверждении состава Координационного совета по вопросам социальной защиты инвалидов при Правительстве Тверской области». В практике работы Координационного совета ежегодный анализ проблемного поля в отношении инвалидов, в том числе детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, выработка совместно с исполнительными органами государственной власти Тверской области мер по снижению негативных факторов влияния выявленных проблем на жизнедеятельность инвалидов, в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, совершенствованию практик комплексной реабилитации.
2. В Тверской области по состоянию на 1 января 2022 года проживало 5 119 детей-инвалидов, 4 892 семьи, воспитывающие детей-инвалидов. Численность детей-инвалидов, семей, воспитывающих детей-инвалидов, на протяжении 5 лет увеличивается, наибольший рост численности отмечен в 2019 году (увеличение численности детей-инвалидов на 216 человек и на 187 семей соответственно). В 2020 – 2021 годах численность детей-инвалидов, семей, воспитывающих детей-инвалидов, продолжает увеличиваться, однако темпы роста несколько замедлились.

Динамика численности детей-инвалидов и семей, воспитывающих детей-инвалидов, в 2017 – 2021 годах представлена в таблице 1 Комплекса мер.

Таблица 1

Динамика численности детей-инвалидов и семей,

воспитывающих детей-инвалидов

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория/год | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Количество  детей-инвалидов | 4 625 | 4 748 | 4 964 | 5 041 | 5 061 | 5 119 |
| Количество семей, воспитывающих  детей-инвалидов | 4 467 | 4532 | 4719 | 4806 | 4831 | 4 892 |

1. В структуре первичной инвалидности у детей в возрасте до 18 лет первые ранговые места занимают психические расстройства, врожденные аномалии и болезни нервной системы. Уровень инвалидности наиболее высокий при вышеперечисленных классах болезней. Вырос уровень психических расстройств, врожденных аномалий, болезней нервной системы. Снизился уровень болезней эндокринной системы, болезней костно-мышечной системы.

В связи с тем, что в Тверской области в структуре первичной инвалидности у детей преобладают психические расстройства, в настоящее время остро стоит проблема оказания реабилитационных услуг детям-инвалидам с ментальными нарушениями, а также решение вопроса подготовки их к самостоятельной жизни. Семьи, воспитывающие детей-инвалидов с ментальной инвалидностью, в большинстве не готовы к этому: многие родители работают либо не имеют достаточных ресурсов для осуществления подготовки детей-инвалидов с ментальной инвалидностью к самостоятельной жизни.

1. Основные направления комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов обеспечиваются в рамках межведомственного взаимодействия системообразующих отраслей: здравоохранения, социальной защиты населения, образования. Также к решению проблем социокультурной реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья привлекаются отрасли, традиционно считающиеся непрофильными в работе с инвалидами (физической культуры и спорта, культуры).
2. В целях создания системы социальной реабилитации детей-инвалидов, детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, социальной поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, на территории Тверской области в ведомстве Минсоцзащиты Тверской области работают 9 реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями (далее – реабилитационные центры) и 1 детский дом-интернат для детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии. В реабилитационных центрах и детском доме-интернате для детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии работают специалисты-педагоги (воспитатели, педагоги дополнительного образования, учителя-логопеды, дефектологи, психологи, социальные педагоги), а также врачи, инструкторы лечебной физкультуры, медицинские сестры, медицинские сестры по массажу и другие специалисты.
3. В 2015 году Тверская область определена пилотной площадкой Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее – Фонд), по отработке технологии социального сопровождения семей с детьми, в том числе детьми-инвалидами, реализован пилотный проект «Социальное сопровождение семей с детьми», в рамках которого разработана региональная программа «Семья и дети Верхневолжья». За время реализации пилотного проекта разработана региональная нормативная правовая база в виде правовых актов Тверской области. Подготовлен комплект рабочих документов, включающий в том числе заявление родителей, воспитывающих детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, и отчеты специалистов. Большая практическая работа проведена в определении сроков, технологий, методов работы при наличии тех или иных обстоятельств, нарушающих полноценное выполнение семьей своих функций.

С 2016 года ГБУ «Реабилитационный центр» г. Твери стало стажировочной площадкой Фонда.

Организация социального сопровождения – одна из эффективных форм работы с семьями, воспитывающими детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, успешно реализуемых на территории Тверской области. Социальное сопровождение дает возможность получения комплексной реабилитационной помощи, а также координировать прохождение ребенком-инвалидом реабилитационного маршрута в соответствии с индивидуальной программой реабилитации и абилитации. Однако имеется необходимость обучения специалистов учреждений в целях получения новых знаний в этом направлении.

1. В целях активизации совместных действий исполнительных органов государственной власти Тверской области, территориальных органов федеральных ведомств, Фонда социального страхования, Бюро медико-социальной экспертизы в 2016 году в Тверской области впервые проведен Первый региональный Слет родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – слет), в 2020 году слет переименован в Форум родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – Форум). По итогам работы первого слета на основании предложений родительской общественности и общественных организаций инвалидов Тверской области создан Общественный совет родителей, воспитывающих детей-инвалидов (далее – Общественный совет), существующий при Минсоцзащиты Тверской области. Общественный совет является коллегиальным, консультативным и совещательным органом, способствующим реализации в Тверской области государственной политики в сфере социальной защиты детей-инвалидов и инвалидов с детства. Состав Общественного совета на 100 % сформирован из родителей, воспитывающих детей-инвалидов. Общественный совет ежеквартально проводит выездные встречи (не только в городе Твери, но и в других муниципальных образованиях Тверской области) на площадках медицинских, образовательных, социальных организаций, учреждений культуры, физической культуры и спорта. За 5 лет работы Общественным советом проведено 17 выездных заседаний.

Общественный совет совместно со специалистами Минсоцзащиты Тверской области продолжает традицию проведения ежегодных Форумов. В рамках программы Форумов организуется работа тематических площадок, на которых обсуждаются проблемы реабилитации детей-инвалидов и представляются презентации инновационных подходов в реабилитации детей-инвалидов, проходят мастер-классы, выставки технических средств реабилитации и протезно-ортопедических изделий, проводятся консультации специалистов различных ведомств (психологов, юристов, логопедов, массажистов); концертные программы. В 2020 году в связи с введением ограничительных санитарно-эпидемиологических мероприятий Форум был проведен в онлайн-формате, что позволило существенно увеличить количество муниципальных образований Тверской области, принимающих в нем участие (с 31 муниципального образования Тверской области до 42 муниципальных образований Тверской области).

На площадках Форума собирается более 300 родителей, воспитывающих детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья из 42 муниципальных образований Тверской области. Из года в год растет количество родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, желающих принять участие в Форуме. В 2016 году издан межведомственный справочник для родителей, воспитывающих детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, где представлена нормативная правовая база по различным направлениям, информация о реабилитационной и иной помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов.

9. В рамках Комплекса мер будет реализовано мероприятия «Развитие и поддержка родительских сообществ (по нозологиям) семей, воспитывающих детей-инвалидов, в различных муниципальных образованиях Тверской области в целях обеспечения активной поддержки в процессе реабилитации и абилитации детей-инвалидов, мобилизации собственных ресурсов семьи в решении вопросов развития и воспитания особого ребенка», в рамках которого планируется:

1) своевременное выявление социально обусловленных рисков возникновения кризисных ситуаций в семье, воспитывающей ребенка-инвалида;

2) информирование и консультирование семей, воспитывающих детей-инвалидов, о предоставляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации мерах социальной поддержки;

3) содействие осуществлению проектов, направленных на решение социальных проблем семей, воспитывающих детей-инвалидов, усиление роли социально ориентированных некоммерческих организаций, родительских сообществ, бизнес-структур в решении задач социальной помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;

4) создание 15 родительских сообществ.

10. В целях снижения социальной напряженности в семьях, воспитывающих детей-инвалидов, будет реализовано мероприятие по информированию родителей, воспитывающих детей-инвалидов, о состоянии рынка труда, об услугах, оказываемых службами занятости населения Тверской области. Реализация мероприятия позволит повысить информированность родителей по вопросам трудоустройства, охват по мероприятию – 100 семей ежегодно.

В Тверской области внедрены и успешно развиваются технологии оказания помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов:

1) группы дневного (полного) пребывания детей-инвалидов на базе реабилитационных центров системы социальной защиты;

2) межведомственные мобильные бригады;

3) пункты реабилитационного оборудования;

4) домашние микро-реабилитационные центры и др.

11. Приоритетным направлением в оказании социальных услуг в реабилитационных центрах является развитие стационарозамещающей технологии «Группа дневного пребывания», в которых ежедневно получают услуги 160 детей-инвалидов (16 групп на 10 мест каждая). Дети-инвалиды посещают группу с утра до вечера, получают трехразовое питание на базе реабилитационных центров.

В соответствии с рекомендациями индивидуальной программы реабилитации и абилитации ребенка-инвалида специалисты (воспитатели, психологи, логопеды, дефектологи, инструкторы лечебной физкультуры и др.) проводят реабилитационные и абилитационные мероприятия, при этом родители имеют возможность трудоустроиться.

12. В рамках реализации Комплекса мер Тверской области по внедрению технологий, альтернативных предоставлению услуг в стационарной форме, в том числе сопровождаемого проживания «Дорога к дому», утвержденного распоряжением Правительства Тверской области от 23.04.2020 № 330-рп (далее – Комплекс мер «Дорога к дому»), в 2021 году открыто 7 групп кратковременного пребывания, услуги в которых получили 95 детей, воспитывающихся в 72 семьях.

Услуги групп кратковременного пребывания очень востребованы, имеется необходимость открытия групп кратковременного присмотра и ухода «Выручалочка». Это даст возможность родителям, воспитывающим детей-инвалидов, оставить детей-инвалидов в реабилитационных центрах для получения услуг специалистов, обеспечить родителям, воспитывающим детей-инвалидов, трудовую занятость в режиме неполного рабочего дня, заняться решением насущных проблем.

13. В системе социальной защиты населения Тверской области открыто 9 служб ранней помощи (далее – СРП). Занятия в СРП проводятся индивидуально и в малых группах. На занятиях присутствуют родители детей раннего возраста от 0 до 3 лет, что дает возможность детям с ограниченными возможностями здоровья адаптироваться в детском коллективе, а родителям, воспитывающим детей раннего возраста от 0 до 3 лет, получить знания, необходимые для развития малыша.

В Тверской области открыты ясельные группы в детских дошкольных учреждениях, однако имеется необходимость открытия яслей для детей-инвалидов раннего возраста от 0 до 3 лет. В рамках реализации Комплекса мер планируется открытие 9 социальных ясельных групп «Первые шаги» на базе реабилитационных центров.

14. На учете в реабилитационных центрах состоят в том числе дети-инвалиды, имеющие тяжелые множественные нарушения в развитии (далее – дети-инвалиды с ТМНР). Дети-инвалиды с ТМНР в силу своих заболеваний не имеют возможность получать реабилитационные и абилитационные услуги на базе реабилитационных центров. В целях обеспечения адресности, доступности социального обслуживания, приближения социальных услуг к их получателям в 2020 году внедрена новая технология «Домашний микро-реабилитационный центр» (далее – ДМРЦ). Внедрение данной технологии дает возможность оказания помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов с ТМНР, которые не могут посещать реабилитационные центры. Комплекс реабилитационных мероприятий проводится на дому в соответствии с рекомендациями индивидуальной программы реабилитации и абилитации (далее – ИПРА) ребенка-инвалида.

В 2020 – 2021 годах открыто 40 ДМРЦ, из них: в городе Твери – 7 ДМРЦ; в городе Бежецке, городе Бологое, городе Вышний Волочек, городе Конаково, городе Нелидово, городе Ржеве, городе Торжке – по 3 ДМРЦ соответственно, в городе Кимры – 5 ДМРЦ, в городе Торжке – 7 ДМРЦ.

Анализ реализации мероприятия по открытию ДМРЦ показал, что имеется необходимость открытия служб социального проката на базе учреждений различной ведомственной принадлежности, где получают услуги семьи, воспитывающие детей-инвалидов. Создание служб социального проката позволит семьям, воспитывающим детей-инвалидов, воспользоваться социальной помощью по временному обеспечению не только специальными средствами адаптации и реабилитации, но и игровым и развивающим оборудованием, что обеспечит снижение материальных затрат семей, воспитывающих детей-инвалидов, на приобретение реабилитационного и развивающего оборудования.

15. По состоянию на 1 января 2022 года в Тверской области охват социальными услугами семей, воспитывающих детей-инвалидов, составляет 1 907 семей, что составляет 39 % от общего количества семей, воспитывающих детей-инвалидов.

Родители, воспитывающие детей-инвалидов, нуждаются в обучении практическим навыкам, методам и технологиям проведения реабилитационных и абилитационных мероприятий в домашних условиях. Однако многие семьи, воспитывающие детей-инвалидов, не имеют возможности получать услуги на базе реабилитационных центров.

В последние годы приобрело актуальность оказание услуг в дистанционном формате, в том числе в связи с тем, что численность детей-инвалидов увеличивается, а реабилитационные центры находятся не во всех муниципальных образованиях Тверской области.

16. В рамках Комплекса мер предполагается открытие 10 центров помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов, «Вместе мы сможем больше!» (далее – центры помощи семьям). Основная цель открытия центров помощи семьям – просвещение и обучение родителей, воспитывающих детей-инвалидов, практическим навыкам, технологиям и методам ухода, реабилитации и абилитации детей-инвалидов. На автотранспорте реабилитационных центров будут проводиться выездные консультационные заседания Центров помощи семьям, что позволит охватить все муниципальные образования Тверской области и значительно увеличить количество семей, воспитывающих детей-инвалидов, получивших консультативную помощь.

17. В целях повышения уровня родительской компетентности в вопросах реабилитации и абилитации детей-инвалидов планируется реализация мероприятия «Разработка программ обучения, консультирования, в том числе дистанционного, семей, воспитывающих детей-инвалидов, в целях приобретения навыков реабилитации и абилитации детей-инвалидов, навыков развивающего ухода, в том числе с использованием средств альтернативной и дополнительной коммуникации». Специалистами реабилитационных центров будут разработаны программы обучения родителей, воспитывающих детей-инвалидов, практическим навыкам, методам и технологиям ухода в домашних условиях. С целью обеспечения доступности получения консультативной помощи помимо традиционных форм обучения родителей, воспитывающих детей-инвалидов (лекции, семинары, тренинги), предполагается использование дистанционных (информационно-коммуникационных) технологий. В зависимости от предпочтений родителей, воспитывающих детей-инвалидов, будут использованы различные технологии: консультирование по телефону, проведение занятий и иных информационно-просветительских мероприятий в онлайн-формате, рассылка памяток и материалов для занятий с детьми-инвалидами посредством электронной почты, через чаты в социальных сетях.

18. Для эффективного взаимодействия с населением Тверской области на сайте государственного казенного учреждения «Центр выплат «Тверская Семья» Министерства демографической и семейной политики Тверской области создан портал «Семейный помощник». Благодаря ему жители тверского региона получают информацию о мерах поддержки семей с детьми. В целях расширения спектра получателей информационной поддержки будет организована работа по наполнению портала «Семейный помощник» информацией для семей, воспитывающих детей-инвалидов. На указанном портале будут доступны материалы, накопленные за годы работы учреждений Тверской области, оказывающих услуги детям-инвалидам, семьям, воспитывающим детей-инвалидов. Разделы портала «Семейный помощник» будут постоянно пополняться актуальными материалами и темами. В рамках реализации данного мероприятия будет осуществляться комплексная система сопровождения и поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов. На портале будет размещаться новостная информация, консультации для родителей по обучению их навыкам взаимодействия с детьми-инвалидами в домашних условиях. У родителей, воспитывающих детей-инвалидов, будет возможность ознакомиться с информацией по самым разным аспектам, связанным с развитием, реабилитацией детей-инвалидов.

19. В целях консультирования родителей, воспитывающих детей-инвалидов, в рамках Комплекса мер планируется открытие 12 колл-центров на базе 9 реабилитационных центров, ГКУК «ТОСБС им. М.И. Суворова», **МБДОУ д/с № 153, МОУ «СОШ № 5» г. Ржева**, что даст возможность родителям, воспитывающим детей-инвалидов, оперативно получать комплексную поддержку по различным вопросам. Операторы колл-центров будут выяснять проблемы родителей, воспитывающих детей-инвалидов, давать разъяснения по интересующим вопросам, предоставлять информацию, а также контакты по запросам. Также будет осуществляться работа по фиксированию звонков, тематике звонков, результатам, составлению отчетов в Минсоцзащиты Тверской области, которое направляет их в Фонд.

20. В целях систематизации онлайн-общения родителей, воспитывающих детей-инвалидов, и педагогов будет организована работа онлайн-чатов групп родителей, воспитывающих детей-инвалидов, что станет способствовать повышению компетенции родителей, воспитывающих детей-инвалидов, в вопросах особенностей заболеваний детей-инвалидов, проведения реабилитационных и абилитационных мероприятий. Онлайн-чаты будут созданы в различных мессенджерах, что позволит оперативно обсудить любые вопросы, касающиеся реабилитационного (абилитационного) процесса.

21. В ведомстве Минсоцзащиты Тверской области находится 1 стационарное учреждение – государственное бюджетное учреждение «Кашаровский детский дом-интернат для детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии» (далее – ГБУ «Кашаровский ДДИ»), в котором проживают и воспитываются дети-инвалиды с тяжелыми нарушениями в интеллектуальном развитии. По состоянию на 1 января 2022 года в ГБУ «Кашаровский ДДИ» проживает 98 детей-инвалидов, из них:

11 детей-сирот;

71 ребенок, оставшийся без попечения родителей;

16 детей-инвалидов (по договору с родителями, воспитывающими детей-инвалидов).

В рамках реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и постановления Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 № 481-пп «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей» с 1 сентября 2016 года все воспитанники ГБУ «Кашаровский ДДИ» получают общее образование.

Из 98 детей-инвалидов, проживающих в ГБУ «Кашаровский ДДИ» 47 детей-инвалидов проживают в отделении «Милосердие» (дети, имеющие тяжелые нарушения интеллекта, нарушения опорно-двигательного аппарата и требующие постоянного присмотра и ухода), 51 воспитанник ГБУ «Кашаровский ДДИ» проживает в отделении психолого-педагогической реабилитации (дети, имеющие элементарные навыки самообслуживания, которые выезжают в образовательные организации, в том числе профессиональные, для получения образования, посещают культурные мероприятия в г. Вышний Волочек, принимают участие в спортивных соревнованиях (заплывы на лодках класса «Дракон»).

92 % выпускников ГБУ «Кашаровский ДДИ» поступают во взрослые психоневрологические интернаты и лишь 8 % – в родные семьи.

22. В целях подготовки детей-инвалидов с ментальной инвалидностью к самостоятельной жизни в 2020 году в Тверской области открыто 3 модуля сопровождаемого проживания: ГБУ «Кашаровский ДДИ» – 2 модуля; государственное казенное образовательное учреждение «Тверская школа-интернат № 1» – 1 модуль. В модулях проводится работа, направленная на развитие (компенсацию, восстановление) у детей-инвалидов знаний, умений и навыков, необходимых для самостоятельного и независимого проживания и жизнедеятельности в быту, трудовой занятости, социального взаимодействия в обществе.

В модулях дети-инвалиды с сопровождением специалистов учатся самообслуживанию, ведению домашних дел и коммуникации. Также организована дневная занятость детей-инвалидов.

Обучение в модулях прошли 24 воспитанника. В 2022 – 2023 годах работа будет продолжена (за счет средств областного бюджета Тверской области).

23. В образовательных организациях, расположенных на территории Тверской области, обучается 7 556 детей с ограниченными возможностями здоровья, 2 491 ребенок-инвалид. Образованием охвачено 100 % детей данной категории. Сформирована сеть из 94 образовательных организаций: 86 общеобразовательных организаций, 6 дошкольных образовательных организаций и 2 организации дополнительного образования, где созданы условия для обучения детей-инвалидов. В системе образования Тверской области функционируют организации интернатного типа, в которых проживают и обучаются дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья. Большинство воспитанников данных учреждений имеют ментальные нарушения.

24. В ГКОУ «Тверская школа № 2», ГКОУ «Ригодищенская ШИ», ГКОУ «Бежецкая ШИ № 1», **МОУ «СОШ № 5» г. Ржева обучаются в том числе дети-инвалиды. Однако в данных организациях отсутствует необходимое оборудование для обучения их социально-бытовым навыкам.**

В рамках реализации Комплекса мер планируется открытие 5 кабинетов социально-бытовой ориентации (далее – кабинеты СБО) на базе учреждений различной ведомственной принадлежности в 4 муниципальных образованиях Тверской области (в ГКОУ «Тверская школа № 2» – 2 кабинета СБО, в ГКОУ «Ригодищенская ШИ», ГКОУ «Бежецкая ШИ № 1», **МОУ «СОШ № 5» г. Ржева** – 1 кабинет СБО соответственно).

Занятия в кабинетах СБО будут проводиться для подростков с ментальной инвалидностью. В кабинетах подростки с сопровождением специалистов будут учиться самообслуживанию, ведению домашних дел и коммуникации.

25. В рамках Комплекса мер планируется организация работы Центров учебной полезной дневной занятости подростков с инвалидностью (далее – центры) (ментальная, расстройство аутистического спектра (далее – РАС), нарушение зрения и др.) и обучение их трудовым навыкам по специальностям: швейное дело, ткацкое дело, растениеводство. Будут открыты:

1) 5 швейных мастерских на базе ГБУ «Реабилитационный центр» Бежецкого района, ГБУ «Реабилитационный центр» Бологовского района, ГБУ «Реабилитационный центр» г. В. Волочек, ГБУ «Реабилитационный центр» Нелидовского городского округа, ГБУ «Реабилитационный центр» г. Ржева;

2) 1 ткацкая мастерская в ГКУК «ТОСБС им. М.И. Суворова»;

3) 2 центра по растениеводству в ГБУ «Реабилитационный центр» г. Тверь, ГБУ «Реабилитационный центр» г. Торжок.

Открытие центров позволит обучить трудовым навыкам 150 подростков с инвалидностью и приобрести навыки, необходимые в жизни.

26. Особую специфику имеет медицинская реабилитация в педиатрии.

С 2015 года на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тверской области «Детская областная клиническая больница» работает кабинет катамнестического наблюдения за детьми, родившимися с различной патологией перинатального периода. В кабинете с индивидуальным подходом к состоянию здоровья каждого обратившегося пациента ведут прием специалисты: педиатры, неврологи, офтальмологи, детские хирурги, сурдологи, ортопеды-травматологи. Главная задача катамнестического наблюдения – профилактика заболеваний, которые могут развиться у детей из группы риска, а также уменьшение степени отдаленных последствий врожденной и перинатальной патологии и снижение вероятности инвалидизации с детства.

27. В структурном подразделении государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тверской области «Областной клинический перинатальный центр им. Е.М. Бакуниной» – медико-генетической консультации ведет прием врач-генетик, проводятся обследования супружеских пар, имеющих детей с врожденной патологией, а также новорожденных детей с предполагаемым риском генетической патологии. Дети с установленными диагнозами наследственных заболеваний обеспечиваются необходимыми лекарствами и лечебным питанием.

28. Ежегодно дети с риском развития стойких нарушений функций организма и ограничений жизнедеятельности проходят диспансеризацию, что позволяет выявить нуждающихся в проведении медицинской реабилитации, стационарном лечении, санаторно-курортном лечении, выделяется диспансерная группа детей по тому или иному заболеванию. Медицинское сопровождение ребенка после проведенной диспансеризации проводится детской поликлиникой.

В детских поликлиниках ведется учет детей-инвалидов, определяются дети, нуждающиеся в санаторно-курортном лечении. Всем нуждающимся детям оказывается специализированная, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь.

29. Реабилитационную помощь дети-инвалиды получают на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тверской области «Областной клинический лечебно-реабилитационный центр» (далее – ГБУЗ ТО «ОКЛРЦ») и государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тверской области «Клиническая детская больница № 2» (далее – ГБУЗ ТО «КДБ № 2»).

В отделении медицинской реабилитации детей ГБУЗ ТО «ОКЛРЦ» применяются современные методы реабилитации, каждому пациенту подбирается индивидуальная программа, составленная специалистами мультидисциплинарной бригады, даются рекомендации по техническим средствам реабилитации, проводится консультирование и обучение родителей по использованию технических средств реабилитации в домашних условиях. Во время лечения дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья получают индивидуальные занятия с инструктором лечебной физкультуры, в том числе по авторским методикам. В процессе реабилитации все родители, воспитывающие детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, посещают школу для родителей.

В Центре детской неврологии и медицинской реабилитации ГБУЗ ТО «КДБ № 2» проводится обследование и лечение детей с детским церебральным параличом, задержкой психоречевого развития, эпилепсией, наследственными заболеваниями нервной системы.

Разработана и внедрена методика последовательной реабилитационной программы для детей с поражением центральной нервной системы различных возрастов для занятий по восстановлению навыков ходьбы. Применение метода способствует улучшению функции ходьбы у 90 % детей, улучшению координации – у 70 % детей.

30. В 2021 году в рамках реализации Комплекса мер «Дорога к дому» на базе ГБУЗ ТО «КДБ № 2» открыта «Школа реабилитации и ухода». В учреждении проходят курсы реабилитации дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья из всех муниципальных образований Тверской области. После прохождения курса реабилитации родителям, воспитывающим детей-инвалидов, необходимо проводить реабилитационные занятия в домашних условиях. Организация работы «Школы реабилитации и ухода» с разработкой и реализацией программ обучения членов семей, воспитывающих детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья позволила вовлечь в работу более 100 семей, воспитывающих детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья. Работа «Школы реабилитации и ухода» организована с разработкой программы и плана мероприятий. Занятия в «Школе реабилитации и ухода» проводятся не реже одного раза в месяц.

31. Более 20 лет работает школа высшего спортивного мастерства, которая готовит резерв сборных команд России по видам спорта, в том числе гребле. Этот вид спорта хорошо развит в Тверской области. Греблей на лодках класса «Дракон» занимаются в том числе дети-инвалиды с ментальными нарушениями, детским церебральным параличом, синдромом Дауна, РАС и др.

В 2012 году греблей на лодках класса «Дракон» занималось всего 20 человек, в настоящее время – более 200 детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья. Тренируют ребят жители Тверской области – прославленные спортсмены, чемпионы Европы и мира.

32. Режим работы большинства учреждений предполагает оказание услуг с понедельника по пятницу. В настоящее время имеется острая необходимость перехода работы на «семейный» гибкий график работы, который был бы удобен семьям, воспитывающим детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

В целях решения данной задачи в 2020 году внедрена новая технология – «Семейная программа выходного дня», в рамках которой в выходные дни, когда большинство родителей, воспитывающих детей-инвалидов, не работают и не проводятся учебные занятия, реализуются специальные реабилитационные программы для всей семьи, включая обоих родителей, воспитывающих детей-инвалидов, а также здоровых братьев и сестер.

33. В целях повышения уровня знаний, практических навыков по внедрению технологий, способствующих поддержке жизненного потенциала

семей, воспитывающих детей-инвалидов, с последующим распространением опыта, повышения профессиональной компетенции специалистов социальной защиты, образования, культуры работающих с семьями, воспитывающими детей-инвалидов, имеется необходимость обучения руководителей и специалистов организаций различной ведомственной принадлежности на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда.

В рамках реализации Комплекса мер профессиональную компетентность повысят 60 руководителей и специалистов, из них в 2022 году – 30 человек, в 2023 году – 30 человек. Обучение руководителей и специалистов организаций различной ведомственной принадлежности на базе стажировочных площадок Фонда даст возможность подготовить специалистов для внедрения новых технологий и организации работы по поддержке жизненного потенциала семей, воспитывающих детей-инвалидов, а также позволит распространить опыт их работы на территории Тверской области.

34. В рамках Комплекса мер планируется реализация мероприятия по обучению добровольцев (волонтеров) и реализации добровольческих инициатив.

Повышение компетентности добровольцев (волонтеров), принимающих участие в организации и проведении мероприятий Комплекса мер, направленных на оказание помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов, будет способствовать воспитанию молодежи, повышению жизненного потенциала семей, воспитывающих детей-инвалидов.

В целях развития на территории Тверской области добровольческой деятельности в рамках Комплекса мер планируется реализация добровольческих инициатив, включая традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, официальное предоставление услуг и другие формы гражданского участия, которые осуществляются добровольно на благо широкой общественности без расчета на денежное вознаграждение.

В рамках данного мероприятия будет развиваться волонтерская деятельность студентов, отражающая готовность и способность тратить личные ресурсы ради общественных целей и способствующая формированию их ценностных ориентаций и социального опыта. В рамках мероприятия будет реализовано 15 добровольческих инициатив, направленных на повышение жизненного потенциала семей, воспитывающих детей-инвалидов.

35. В рамках Комплекса мер запланированы мероприятия, которые дадут возможность достижения ожидаемых конечных результатов в установленный период реализации Комплекса мер и их долгосрочный эффект. Дальнейшее функционирование всех вновь открытых служб (отделений, кабинетов, служб) для оказания помощи детям-инвалидам, семьям, воспитывающим детей-инвалидов, будет продолжаться за счет средств областного бюджета Тверской области. В областном бюджете Тверской области имеются собственные средства и ресурсы, которые планируется направить на реализацию Комплекса мер в рамках условий, предусмотренных соглашением, заключенным с Фондом.

При разработке Комплекса мер применялся межведомственный подход к решению проблемы внедрения новых технологий, направленных на поддержку жизненного потенциала семей, воспитывающих детей-инвалидов, что позволит решать поставленные задачи комплексно. Разработана система показателей оценки эффективности реализации мероприятий, включенных в Комплекс мер.

Раздел II

Значимость ожидаемых результатов Комплекса мер и потенциальные области их применения

36. В целях создания механизма устойчивого межведомственного и внутриотраслевого взаимодействия и координации работы исполнительных органов государственной власти Тверской области, организаций различной ведомственной направленности по внедрению технологий, направленных на повышение жизненного потенциала семей, воспитывающих детей-инвалидов, будет проводиться мониторинг реализации мероприятий и достижения показателей запланированных мероприятий.

Социальный эффект внедрения технологий, направленных на повышение жизненного потенциала семей, воспитывающих детей-инвалидов, заключается в оказании представителям целевых групп квалифицированной помощи и поддержки по месту жительства без помещения в стационар и улучшении в связи с этим качества жизни детей-инвалидов, семей, воспитывающих детей-инвалидов.

37. В рамках реализации Комплекса мер планируется:

создать службы, способствующие содействию родителям (законным представителям) в подготовке детей-инвалидов к самостоятельной жизни, – до 23 единиц;

увеличить количество семей, обратившихся в службы по подготовке детей-инвалидов к самостоятельной жизни, – до 2 325 семей;

обеспечить количество программ дистанционного консультирования семей, воспитывающих детей-инвалидов, – до 53 программ;

обеспечить количество родителей (законных представителей) детей-инвалидов, прошедших обучение по программам дистанционного обучения, – до 1000 человек;

обеспечить количество родительских сообществ, включенных в Комплекс мер, – до 20 единиц, в том числе 15 единиц, созданных в рамках реализации Комплекса мер;

обеспечить количество служб по обеспечению кратковременного пребывания детей-инвалидов – до 18 единиц;

реализовать 15 добровольческих инициатив по поддержке жизненного потенциала семей, воспитывающих детей-инвалидов;

повысить компетенцию 500 добровольцев, привлеченных к работе с детьми-инвалидами, семьями, воспитывающими детей-инвалидов;

повысить профессиональные компетенции 120 руководителей и специалистов, в том числе на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда;

увеличить количество руководителей и специалистов, обученных тренерами, прошедшими подготовку на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда, – до 150 человек;

консолидировать ресурсы государственных и некоммерческих организаций, бизнес-структур в оказании помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов.

Данные показатели будут достигнуты благодаря внедрению в работу организаций различной ведомственной принадлежности новых технологий, направленных на повышение жизненного потенциала семей, воспитывающих детей-инвалидов.

38. В целях минимизации всех рисков в процессе реализации Комплекса мер будет проводиться регулярный анализ причин отклонения от плановых значений показателей, ежеквартальное планирование и отчетность, формирование ежегодных итоговых докладов о результатах реализации Комплекса мер и публикации в средствах массовой информации Тверской области.

Это повысит социальную значимость Комплекса мер, приоритетность его реализации в целях защиты прав детей-инвалидов, а также семей, воспитывающих детей-инвалидов. Мониторинг реализации мероприятий Комплекса мер и достижения показателей запланированных мероприятий будет осуществляться ежеквартально Минсоцзащиты Тверской области.

Раздел III

Управление Комплексом мер, контроль за ходом его реализации. Риски, которые могут повлиять на достижение цели, задач и прогнозируемых результатов Комплекса мер, а также меры, предусматриваемые для их недопущения или урегулирования

39. Координатором Комплекса мер выступит Минсоцзащиты Тверской области, ответственным исполнителем – ГБУ «Реабилитационный центр» г. Ржева.

В целях координации деятельности всех исполнителей в рамках Комплекса мер для решения поставленных задач планируется создание межведомственной рабочей группы по обеспечению реализации Комплекса мер из представителей исполнительных органов государственной власти Тверской области, специалистов учреждений, участвующих в реализации мероприятий Комплекса мер, общественных организаций инвалидов Тверской области, общественных организаций родителей, воспитывающих детей-инвалидов.

Данная межведомственная рабочая группа планирует привлечение к своей работе руководителей и специалистов отраслевых министерств и иных органов исполнительной власти Тверской области, подведомственных учреждений.

40. Для обеспечения эффективности деятельности всех лиц, участвующих в реализации Комплекса мер, внедряется система показателей, на основе которой составляются регулярные рейтинги результативности.

Координатор Комплекса мер контролирует результаты реализации отдельных этапов Комплекса мер в целом с точки зрения достижения цели, задач, анализирует совместно с соисполнителями Комплекса мер справочно-аналитическую информацию и ежегодные доклады о ходе реализации мероприятий Комплекса мер и эффективности использования финансовых средств.

Текущий контроль за своевременностью и качеством выполнения мероприятий Комплекса мер осуществляют ответственный исполнитель и соисполнители Комплекса мер.

41. Минсоцзащиты Тверской области, ответственный исполнитель представляют финансовые и аналитические отчеты (в соответствии с формами Фонда) о выполнении Комплекса мер (в одном экземпляре на бумажном носителе и на электронном носителе (диск или флэш-карта):

полугодовые отчеты о целевом использовании гранта Фонда (в течение 20 рабочих дней с начала полугодия, следующего за отчетным);

полугодовые отчеты о ходе реализации Комплекса мер (в течение 20 рабочих дней с начала полугодия, следующего за отчетным);

отчет об итогах реализации Комплекса мер (в течение 20 рабочих дней с даты, указанной в соглашении).

Контроль за эффективным и целевым расходованием средств гранта осуществляет Минсоцзащиты Тверской области.

При реализации Комплекса мер учреждения – участники Комплекса мер используют внутренний мониторинг, включая систему оценки качества предоставляемых услуг в соответствии с национальными стандартами Российской Федерации.

По окончании срока реализации Комплекса мер дальнейшая работа по поддержке жизненного потенциала семей, воспитывающих детей-инвалидов, будет осуществляться за счет средств областного бюджета Тверской области, выделяемых учреждениям различной ведомственной принадлежности на обеспечение текущей деятельности учреждений.

42. При реализации Комплекса мер возможно возникновение рисков, которые могут повлиять на достижение цели и задач Комплекса мер. Экономические риски, представленные в таблице 2 Комплекса мер, могут быть связаны с уменьшением объема финансирования Комплекса мер.

Таблица 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Описание рисков | Меры по управлению рисками |
| 1. Макроэкономические и финансовые риски | | |
| 1.1 | Снижение темпов экономического роста в Российской Федерации и в Тверской области, высокая инфляция | Объем финансирования Комплекса мер рассчитан с учетом возможного изменения инфляционных индексов в 2022 – 2023 годах |
| 1.2 | Невыполнение сроков поставки приобретаемого оборудования и имущества, а также сроков выполнения поставляемых услуг | Своевременное составление плана-закупок товаров, работ и услуг, своевременное внесение в него изменений. Контроль координатором Комплекса мер за исполнением условий договоров на поставку товаров, работ и услуг |
| 2. Законодательные риски | | |
| 2.1 | Отсутствие нормативных правовых актов Тверской области, необходимых для реализации мероприятий по поддержке жизненного потенциала семей, воспитывающих детей- инвалидов, их противоречивость или неполнота | Совершенствование законодательства Тверской области по вопросам защиты прав семей, воспитывающих детей-инвалидов |
| 3. Социальные риски | | |
| 3.1 | Значительное увеличение числа детей-инвалидов, семей, воспитывающих детей-инвалидов (в связи с ухудшением экологической обстановки, неблагоприятными условиями труда женщин, недостаточными возможностями для здорового образа жизни, высоким уровнем заболеваемости родителей и др.) | Регулярное проведение мониторинга и анализа ситуации в сфере социального положения семей, воспитывающих детей-инвалидов, мониторинг сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр инвалидов». Своевременное оказание помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов.  Формирование у населения Тверской области толерантного отношения к детям-инвалидам, семьям, воспитывающим детей-инвалидов.  Внедрение Комплексных мер по поддержке жизненного потенциала семей, воспитывающих детей-инвалидов, внедрение новых технологий |
| 4. Организационные риски | | |
| 4.1 | Недостаточно эффективное межведомственное взаимодействие, несогласованность действий органов и организаций, участвующих в реализации настоящего Комплекса мер | Выстраивание межведомственных связей между исполнителями Комплекса мер, повышение эффективности механизма межведомственного управления системой социальной поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов; формирование единого информационного и методического сопровождения Комплекса мер |
| 4.2 | Необеспеченность квалифицированными кадрами, отсутствие профессиональной подготовки специалистов. Изменение состава персонала, ответственного за реализацию ключевых этапов Комплекса мер | Организация межведомственной и междисциплинарной системы обучения специалистов, оказание им регулярной методической помощи, их материальное и моральное стимулирование. Регламентирование деятельности, формирование каждым участником Комплекса мер календарных планов работы. Подготовка правовых, локальных актов, необходимых для реализации Комплекса мер |
| 4.3 | Недостаточный охват семей, воспитывающих детей-инвалидов в рамках реализации мероприятий Комплекса мер | Создание эффективной системы индивидуальной работы с семьями, воспитывающими детей-инвалидов.  Привлечение некоммерческих организаций к реализации мероприятий Комплекса мер.  Совершенствование механизма работы междисциплинарной команды специалистов в формате «мультидисциплинарная мобильная бригада».  Проведение межрайонных мероприятий различной направленности (обучающие семинары, практики, социокультурные мероприятия и другие) |

43. В целях минимизации всех указанных выше рисков в процессе реализации Комплекса мер предусматривается проведение его мониторинга, регулярного анализа причин отклонения от плановых значений показателей, ежеквартальное планирование и отчетность, формирование ежегодных итоговых докладов о результатах реализации Комплекса мер и публикации в средствах массовой информации Тверской области. Это повысит социальную значимость Комплекса мер, приоритетность его реализации в целях защиты прав семей, воспитывающих детей-инвалидов.

Кроме того, возможны риски по достижению целей, связанные с профессиональным «выгоранием» специалистов. Для минимизации таких рисков в Комплексе мер предусматривается системное обучение специалистов.

Раздел IV

Информация о мерах, которые будут приняты для обеспечения

устойчивости результатов Комплекса мер

44. Для обеспечения устойчивости результатов мероприятий, реализованных при поддержке Фонда, по окончании периода разработки и внедрения Комплекса мер предполагается продолжение работы по содействию органам исполнительной власти Тверской области в поддержке жизненного потенциала семей, воспитывающих детей-инвалидов.

Функционирование вновь созданных служб, отделений и кабинетов с использованием приобретенного оборудования, дальнейшее развитие технологий, направленных на повышение жизненного потенциала семей, воспитывающих детей-инвалидов, с 2024 года будет осуществляться за счет средств областного бюджета Тверской области.

Дальнейшее осуществление и финансовое обеспечение из средств областного бюджета Тверской области деятельности, начатой в рамках реализации Комплекса мер, предполагается в ходе развития следующих направлений:

1) перераспределение имеющихся ресурсов, включая их перепрофилирование, изменение функционала и содержания работы специалистов;

2) развитие межведомственного взаимодействия для создания условий по поддержке жизненного потенциала семей, воспитывающих детей-инвалидов;

3) развитие деятельности сети групп взаимной поддержки родителей, воспитывающих детей-инвалидов, включая организацию клубов родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на межведомственной основе;

4) развитие волонтерского движения, реализации добровольческих инициатив в сфере оказания услуг семьям, воспитывающим детей-инвалидов, а также содействие объединению семей, воспитывающих детей-инвалидов, в общественные объединения и организации;

5) развитие институтов гражданского общества, деятельность которых направлена на оказание помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов.

Раздел V

Механизм получения и расходования средств гранта Фонда

45. По итогам конкурса при получении права на финансовую поддержку Фонда заключается соглашение между Фондом и Минсоцзащиты Тверской области и формируется в форме электронного документа, а также подписывается усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из сторон договора, в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».

Минсоцзащиты Тверской области имеет усиленную квалифицированную электронную подпись, полученную в аккредитованном удостоверяющем центре.

46. Поступление средств гранта Фонда осуществляется получателю гранта – Минсоцзащиты Тверской области – на лицевой счет главного администратора доходов областного бюджета в Управлении Федерального казначейства по Тверской области, открытый в соответствии с Порядком открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства, утвержденным приказом Федерального казначейства от 17.10.2016 № 21н.

47. В соответствии с Порядком определения объема субсидии на иные цели и условия ее предоставления, утвержденным постановлением Правительства Тверской области от 11.08.2015 № 380-пп «О реализации отдельных положений федерального законодательства, регулирующего деятельность государственных учреждений, внесении изменений в постановление Администрации Тверской области от 25.02.2011 № 82-па и признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации Тверской области и Правительства Тверской области и отдельных положений постановлений Правительства Тверской области», денежные средства будут перечислены на счет ГБУ «Реабилитационный центр» г. Ржева (далее – ответственный исполнитель Комплекса мер).

Закупку оборудования в рамках реализации мероприятий Комплекса мер будет осуществлять ответственный исполнитель Комплекса мер самостоятельно. После закупки оборудования оно будет поставлено на учет, а затем передано через Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области в оперативное управление соисполнителям Комплекса мер.

Организацию закупочной деятельности за счет средств гранта Фонда планируется осуществлять в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и на основании положения о закупках товаров, работ, услуг ГБУ «Реабилитационный центр» г. Ржева (далее – Положение о закупках), согласованного Комитетом государственного заказа Тверской области и заместителем Председателя Правительства Тверской области, курирующим вопросы социальной защиты населения.

В Положении о закупках предусмотрены вопросы, в том числе регулирования закупок у единственного поставщика.

48. Контроль за эффективным и целевым расходованием средств гранта Фонда осуществляет Минсоцзащиты Тверской области.

При реализации Комплекса мер соисполнители Комплекса мер используют внутренний мониторинг, включая систему оценки качества предоставляемых услуг в соответствии с национальными стандартами Российской Федерации.

49. По окончании срока реализации Комплекса мер дальнейшая работа по поддержке жизненного потенциала семей, воспитывающих детей-инвалидов, будет осуществляться за счет средств областного бюджета Тверской области, выделяемых учреждениям различной ведомственной принадлежности на обеспечение текущей деятельности учреждений.

Раздел VI

Оценка эффективности Комплекса мер

50. Оценка показателей Комплекса мер будет производиться на основании мониторинга результативности Комплекса мер, ежегодных информационно-аналитических материалов. Основные показатели мониторинга Комплекса мер, на основе которых будет возможен объективный контроль реализации этапов и конечных результатов Комплекса мер, представлены в таблице 3 Комплекса мер.

Таблица 3

| № п/п | Наименование показателя Комплекса мер | Едини-цы измере-ния | Базовое значение | | Период (год) | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | дата | по состоянию на 1 января 2022 года | I полуго-дие 2022 года | II полуго-дие 2022 года | I полуго-дие 2023 года | II полу-годие 2023 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Увеличение численности родителей, повысивших компетенцию в вопросах воспитания и подготовки к самостоятельной жизни детей-инвалидов | | | | | | | | | |
| 1 | Численность целевых групп, которым была оказана помощь в подготовке к самостоятельной жизни детей-инвалидов, в рамках Комплекса мер: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | численность семей, воспитывающих детей-инвалидов | семей | 4 887 | 1 июня 2021 года | 4893 | 4901 | 4908 | 4916 | 4923 |
| 1.2 | численность детей-инвалидов | человек | 5 104 | 1 июня 2021 года | 5112 | 5119 | 5127 | 5134 | 5141 |
| 1.3 | численность родителей (законных представителей), воспитывающих детей-инвалидов | человек | 8 165 | 1 июня 2021 года | 8178 | 8189 | 8202 | 8215 | 8227 |
| 2 | Количество служб, созданных в рамках Комплекса мер, способствующих содействию родителям, воспитывающим детей-инвалидов, в подготовке детей-инвалидов к самостоятельной жизни, в том числе: | единиц | 0 | 1 июня 2021 года | 0 | 10 | 10 | 23 | 23 |
| 2.1 | центры помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов, «Вместе мы сможем больше!» | единиц | 0 | 1 июня 2021 года | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2.2 | кабинеты социально-бытовой ориентации | единиц | 0 | 1 июня 2021 года | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 2.3 | центры учебной полезной дневной занятости «Призвание» | единиц | 0 | 1 июня 2021 года | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 3 | Количество семей, обратившихся в службы, созданные в рамках Комплекса мер, в том числе: | семей | 0 | 1 июня 2021 года | 0 | 500 | 1000 | 1650 | 2325 |
| 3.1 | центры помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов, «Вместе мы сможем больше!» | семей | 0 | 1 июня 2021 года | 0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
| 3.2 | кабинеты социально-бытовой ориентации | семей | 0 | 1 июня 2021 года | 0 | 0 | 0 | 100 | 205 |
| 3.3 | центры учебной полезной дневной занятости «Призвание» | семей | 0 | 1 июня 2021 года | 0 | 0 | 0 | 50 | 120 |
| 1. Оказание дистанционной консультативной помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов | | | | | | | | | |
| 4 | Количество программ дистанционного консультирования семей, воспитывающих детей-инвалидов, в том числе | единиц | 0 | 1 июня 2021 года | 0 | 10 | 10 | 15 | 53 |
| 4.1 | Телекоммуникаци-онные и онлайн- платформы | единиц | 1 | 1 июня 2021 года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4.2 | онлайн-чаты групп родителей, воспитывающих детей-инвалидов | единиц | 0 | 1 июня 2021 года | 9 | 18 | 27 | 36 | 40 |
| 4.3 | колл-центры | единиц | 0 | 1 июня 2021 года | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 5 | Численность родителей, воспитывающих детей-инвалидов, получивших дистанционную консультативную помощь | человек | 0 | 1 июня 2021 года | 0 | 500 | 1000 | 2700 | 5000 |
| 1. Повышение качества повседневной жизни детей с тяжелыми множественными нарушениями развития | | | | | | | | | |
| 6 | Численность родителей, воспитывающих детей-инвалидов, прошедших программы обучения | человек | 0 | 1 июня 2021 года | 0 | 100 | 500 | 700 | 1000 |
| 7 | Количество служб (пунктов, отделов, другое) социального проката, созданных в рамках Комплекса мер | единиц | 0 | 1 июня 2021 года | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 1. Повышение уровня удовлетворения жизненно необходимых потребностей родителей, воспитывающих детей-инвалидов, для обеспечения качества жизни детей-инвалидов | | | | | | | | | |
| 8 | Количество родительских сообществ, включенных в реализацию Комплекса мер, в том числе: | единиц | 0 | 1 июня 2021 года | 0 | 5 | 7 | 9 | 20 |
| 8.1 | созданных в рамках Комплекса мер | единиц | 0 | 1 июня 2021 года | 0 | 3 | 5 | 7 | 15 |
| 9 | Численность родителей, воспитывающих детей-инвалидов – участников родительских сообществ, включенных в реализацию Комплекса мер | человек | 0 | 1 июня 2021 года | 0 | 60 | 150 | 350 | 750 |
| 10 | Количество служб по обеспечению кратковременного пребывания детей-инвалидов, созданных в рамках Комплекса мер, в том числе: | единиц | 0 | 1 июня 2021 года | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 |
| 10.1 | группы кратковременного ухода (присмотра) «Выручайка» | единиц | 0 | 1 июня 2021 года | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 |
| 10.2 | социальные ясли «Первые шаги» | единиц | 0 | 1 июня 2021 года | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 |
| 11 | Численность детей-инвалидов, посещающих группы (службы, другое) кратковременного ухода (присмотра) | детей | 0 | 1 июня 2021 года | 0 | 0 | 115 | 140 | 160 |
| 12 | Количество добровольческих инициатив, включенных в Комплекс мер | единиц | 0 | 1 июня 2021 года | 0 | 5 | 7 | 10 | 15 |
| 13 | Численность добровольцев, прошедших специальную подготовку и привлеченных к работе с целевыми группами | человек | 100 | 1 июня 2021 года | 0 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| 1. Создание условий для внедрения эффективных социальных практик работы с семьями, воспитывающими детей-инвалидов | | | | | | | | | |
| 14 | Численность руководителей и специалистов, повысивших профессиональные компетенции на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда, в том числе на базе: | человек | 0 | 1 июня 2021 года | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 14.1 | областного автономного учреждения социального обслуживания Новгородской области  «Реабилитацион-ный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» | человек | 0 | 1 июня 2021 года | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 14.2 | автономного учреждения Воронежской области «Областной центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями «Парус надежды» | человек | 0 | 1 июня 2021 года | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 14.3 | бюджетного учреждения социального обслуживания Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания г. Череповца и Череповецкого района «Забота» | человек | 0 | 1 июня 2021 года | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 14.4 | государственного бюджетного учреждения Саратовской области «Балаковский центр социальной помощи семье и детям «Семья» | человек | 0 | 1 июня 2021 года | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 15 | Численность руководителей и специалистов, обученных специалистами, прошедшими подготовку на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда | человек | 0 | 1 июня 2021 года | 0 | 30 | 60 | 100 | 150 |
| 1. Привлечение и развитие ресурсов в ходе выполнения Комплекса мер | | | | | | | | | |
| 16 | Доля муниципальных образований Тверской области, участвующих в реализации Комплекса мер, от общего количества муниципальных образований Тверской области | единиц | 0 | 1 июня 2021 года | 0/42 | 9/42 | 15/42 | 30/42 | 42/42 |
| 17 | Количество организаций Тверской области разной ведомственной принадлежности, участвующих в реализации Комплекса мер, в том числе: | единиц | 0 | 1 июня 2021 года | 0 | 13 | 15 | 21 | 25 |
| 17.1 | организации социального обслуживания | единиц | 0 | 1 июня 2021 года | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 17.2 | образовательные организации | единиц | 0 | 1 июня 2021 года | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 17.3 | организации культуры | единиц | 0 | 1 июня 2021 года | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17.4 | социально ориентированные некоммерческие организации | единиц | 0 | 1 июня 2021 года | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 17.5 | общественные организации | единиц | 0 | 1 июня 2021 года | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 17.6 | другие организации | единиц | 0 | 1 июня 2021 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Количество изданных и распространенных информационных и методических материалов по тематике Комплекса мер | единиц | 0 | 1 июня 2021 года | 0 | 5 | 7 | 10 | 15 |
| 19 | Количество материалов, опубликованных в средствах массовой информации Тверской области (сюжетов, статей, передач и т.п.) | единиц | 0 | 1 июня 2021 года | 0 | 5 | 10 | 14 | 20 |
| 20 | Количество сайтов, на которых размещена информация о реализации Комплекса мер, в том числе: | единиц | 0 | 1 июня 2021 года | 0 | 11 | 18 | 21 | 25 |
| 20.1 | сайт Правительства Тверской области | единиц | 0 | 1 июня 2021 года | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20.2 | сайты исполнительных органов государственной власти Тверской области | единиц | 0 | 1 июня 2021 года | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 20.3 | сайты организаций Тверской области – участников Комплекса мер | единиц | 0 | 1 июня 2021 года | 0 | 9 | 15 | 17 | 21 |
| 21 | Численность руководителей и специалистов, принявших участие в итоговом межрегиональном мероприятии | человек | 0 | 1 июня 2021 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| 22 | Количество других регионов, представители которых приняли участие в итоговом межрегиональном мероприятии, организуемом Минсоцзащиты Тверской области | единиц | 0 | 1 июня 2021 года | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |

Раздел VII

Результаты Комплекса мер

51. Мероприятия Комплекса мер, исполнители мероприятий и характеристика результата мероприятий Комплекса мер представлены в таблице 4 Комплекса мер.

Таблица 4

| Наименование задачи, мероприятия | Срок | Исполнители мероприятия | Характеристика результата мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача 1 «Создание условий для устойчивого межведомственного и внутриотраслевого взаимодействия и координации работ органов исполнительной власти Тверской области, органов местного самоуправления Тверской области, учреждений по содействию семьям, воспитывающим детей-инвалидов, в поддержании их жизненного потенциала» | | | |
| Мероприятие 1.1  Отработка механизмов межведомственного и внутриотраслевого взаимодействия по обеспечению эффективности работы с семьями, воспитывающими детей-инвалидов, включение ресурсов некоммерческих организаций | 2022 – 2023 годы | Минсоцзащиты Тверской области; Министерство образования Тверской области; некоммерческие организации Тверской области (по согласованию) | Реализация мероприятия позволит обеспечить эффективность работы с семьями, воспитывающими детей-инвалидов, а также привлечь к реализации мероприятий некоммерческие организации |
| Мероприятие 1.2  Создание межведомственной рабочей группы по обеспечению реализации Комплекса мер | 2022 год | Минсоцзащиты Тверской области; Министерство образования Тверской области; Министерство культуры Тверской области | Структурирование работы по поддержке жизненного потенциала семей, воспитывающих детей-инвалидов.  Разработка и утверждение приказом Минсоцзащиты Тверской области состава и положения о межведомственной рабочей группе по обеспечению реализации Комплекса мер, формы мониторинга и оценки эффективности Комплекса мер, перечня пилотных площадок, участвующих в реализации мероприятий Комплекса мер |
| Мероприятие 1.3  Разработка и утверждение документов, обеспечивающих процесс реализации Комплекса мер разными ведомствами, их подведомственными структурами, общественными организациями Тверской области | 2022 – 2023 годы | Минсоцзащиты Тверской области; Министерство образования Тверской области; Министерство культуры Тверской области | Содействие реализации мероприятий по поддержке жизненного потенциала семей, воспитывающих детей-инвалидов |
| Мероприятие 1.4  Проведение межведомственного круглого стола, обеспечивающего старт Комплекса мер | 2022 год | Минсоцзащиты Тверской области; Министерство образования Тверской области; Министерство культуры Тверской области | Реализация данного мероприятия даст возможность проинформировать широкую аудиторию о целях, задачах, мероприятиях Комплекса мер, правильно поставить задачи всем соисполнителям Комплекса мер. Это будет способствовать повышению эффективности реализации Комплекса мер, достижению значений целевых показателей Комплекса мер |
| Мероприятие 1.5 Проведение мониторинга реализации мероприятий Комплекса мер и достижения запланированных показателей Комплекса мер | 2022 – 2023 годы | Минсоцзащиты Тверской области; Министерство образования Тверской области; Министерство культуры Тверской области | Минимизация всех рисков в процессе реализации Комплекса мер, регулярный анализ причин отклонения от плановых значений показателей, ежеквартальное планирование и отчетность, формирование ежегодных итоговых докладов о результатах реализации Комплекса мер и публикации в средствах массовой информации Тверской области. Это повысит социальную значимость Комплекса мер, приоритетность его реализации в целях защиты прав семей, воспитывающих детей-инвалидов. Даст возможность достигнуть плановых значений показателей Комплекса мер |
| Мероприятие 1.6  Разработка и реализация программы информационного сопровождения Комплекса мер (медиаплан) | 2022 – 2023 годы | Минсоцзащиты Тверской области | Размещение информации на сайтах исполнительных органов государственной власти Тверской области, организаций-исполнителей, освещение в средствах массовой информации Тверской области, представление на мероприятиях, составление пресс-релизов |
| Задача 2 «Повышение компетенций и приобретение новых навыков родителями, воспитывающими детей-инвалидов, в вопросах подготовки детей-инвалидов к самостоятельной жизни» | | | |
| Мероприятие 2.1  Создание и развитие инфраструктуры, способствующей содействию родителям, воспитывающим детей-инвалидов, в подготовке детей-инвалидов к самостоятельной жизни. Открытие и организация работы центров помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов, «Вместе мы сможем больше!» (реализация мероприятия планируется с привлечением средств Фонда) | 2022 – 2023 годы | Минсоцзащиты Тверской области, Министерство образования Тверской области, Министерство культуры Тверской области | Основная цель внедрения данной технологии – просвещение и обучение родителей практическим навыкам, технологиям и методам ухода, реабилитации и абилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья с ТМНР. В рамках данного мероприятия будет открыто 11 Центров помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов, «Вместе мы сможем больше!» (далее – Центры для родителей) на базе 9 реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями в 9 муниципальных образованиях Тверской области (г. Тверь – 2,  г. Торжок, г. Бежецк,  г. Бологое, г. Вышний Волочек, г. Кимры, г. Ржев,  г. Нелидово, г. Конаково – по 1 соответственно) и в МБДОУ д/с 153 г. Твери. На автотранспорте учреждений будут проводиться выездные консультационные заседания Центров для родителей, что позволит охватить все муниципальные образования Тверской области.  Организация деятельности Центров для родителей позволит вовлечь в работу не менее 1000 семей, воспитывающих детей-инвалидов, в год |
| Мероприятие 2.2  Создание и развитие инфраструктуры, способствующей содействию родителям, воспитывающим детей-инвалидов, в подготовке детей-инвалидов к самостоятельной жизни. Открытие и организация работы кабинетов социально-бытовой ориентации (реализация мероприятия планируется с привлечением средств Фонда) | 2023 год | Минсоцзащиты Тверской области, Министерство образования Тверской области, отдел образования администрации города Ржева, управление образования администрации  города Твери | В рамках реализации данного мероприятия будет организована работа 5 кабинетов социально- бытовой ориентации (далее – кабинеты СБО): на базе ГБУ «Реабилитационный центр» г. Твери,  ГКОУ «Тверская школа № 2»; ГКОУ «Ригодищенская ШИ»; ГКОУ «Бежецкая ШИ № 1»; МОУ «СОШ № 5»  г. Ржева.  Занятия в кабинетах СБО будут проводиться для подростков с ментальной инвалидностью. В кабинетах подростки с сопровождением специалистов будут учиться самообслуживанию, ведению домашних дел и коммуникации друг с другом. Охват по мероприятию – 250 детей-инвалидов, в т.ч. 205 семей в год |
| Мероприятие 2.3  Создание и развитие инфраструктуры, способствующей содействию родителям, воспитывающим детей-инвалидов, в подготовке детей-инвалидов к самостоятельной жизни. Открытие и организация работы центров учебной полезной дневной занятости «Призвание» (реализация мероприятия планируется с привлечением средств Фонда) | 2023 год | Минсоцзащиты Тверской области, Министерство культуры Тверской области | В рамках данного мероприятия будет организована работа Центров учебной полезной дневной занятости подростков с инвалидностью (далее – Центры) (ментальная, РАС, нарушение зрения и др.) и обучение их трудовым навыкам по специальностям: швейное дело, ткацкое дело, растениеводство и художественное творчество. Будут открыты: 1) 5 швейных мастерских на базе  ГБУ «Реабилитационный центр» Бежецкого района,  ГБУ «Реабилитационный центр» Бологовского района, ГБУ «Реабилитационный центр» г. В. Волочек,  ГБУ «Реабилитационный центр» Нелидовского городского округа,  ГБУ «Реабилитационный центр» г. Ржева;  2) 1 ткацкая мастерская в ГКУК «ТОСБС им. М.И. Суворова»;  3) 2 Центра по растениеводству в  ГБУ «Реабилитационный центр» г. Тверь,  ГБУ «Реабилитационный центр» г. Торжок.  Открытие Центров позволит обучить трудовым навыкам 150 подростков с различными заболеваниями и приобрести навыки, необходимые в жизни |
| Мероприятие 2.4  Развитие деятельности групп учебного сопровождаемого проживания | 2022 – 2023 годы | Минсоцзащиты Тверской области, Министерство образования Тверской области | В рамках реализации Комплекса мер «Дорога к дому» в 2020 году открыто 3 модуля (ГБУ «Кашаровский ДДИ – 2; ГКОУ «ТШИ № 1 – 1). В 2022 – 2023 годах работа с подростками на базе модулей сопровождаемого проживания будет продолжена. В модулях подростки в сопровождении специалистов продолжат обучение самообслуживанию, ведению домашних дел и коммуникации друг с другом. В рамках данного мероприятия проводится работа, направленная на развитие (компенсацию, восстановление) у инвалидов знаний, умений и навыков, необходимых для самостоятельного и независимого проживания и жизнедеятельности в быту, трудовой занятости, социального взаимодействия в обществе.  Охват по мероприятию – 24 воспитанника (ежегодно) |
| Мероприятие 2.5  Развитие и поддержка родительских сообществ (по нозологиям) семей, воспитывающих детей-инвалидов, в различных муниципальных образованиях Тверской области в целях обеспечения активной поддержки в процессе реабилитации и абилитации детей-инвалидов, мобилизации собственных ресурсов семьи, воспитывающей ребенка-инвалида, в решении вопросов развития и воспитания особого ребенка | 2022 – 2023 годы | Минсоцзащиты Тверской области, Министерство образования Тверской области, Министерство культуры Тверской области | Своевременное выявление социально обусловленных рисков возникновения кризисных ситуаций в семье, воспитывающей ребенка-инвалида. Информирование и консультирование семей, воспитывающих детей-инвалидов, о предоставляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации мерах социальной поддержки,  содействие осуществлению проектов, направленных на решение социальных проблем семей, воспитывающих детей-инвалидов,  усиление роли социально ориентированных некоммерческих организаций, родительских сообществ, бизнес-структур в решении задач социальной помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.  В рамках реализации мероприятия будет создано 15 родительских сообществ |
| Мероприятие 2.6  Поддержка и реализация добровольческих инициатив, направленных на повышение качества жизни детей-инвалидов, в муниципальных образованиях Тверской области | 2022 – 2023 годы | Минсоцзащиты Тверской области, Министерство молодежной политики Тверской области | В рамках мероприятия планируется реализация на территории Тверской области добровольческих инициатив, включая традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, официальное предоставление услуг и другие формы гражданского участия, которые осуществляются добровольно на благо широкой общественности без расчета на денежное вознаграждение.  В рамках данного мероприятия будет развиваться волонтерская деятельность студентов, отражающая готовность и способность тратить личные ресурсы ради общественных целей и способствующая формированию их ценностных ориентаций и социального опыта. В рамках мероприятия будет реализовано 15 добровольческих инициатив, направленных на повышение жизненного потенциала семей, воспитывающих детей-инвалидов |
| Мероприятие 2.7  Проведение регионального Форума родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | 2022 – 2023 годы | Минсоцзащиты Тверской области, Министерство образования Тверской области, ФКУ «ГБ МСЭ по Тверской области» (по согласованию), ГУ – Тверское региональное отделение ФСС РФ» (по согласованию) | Мероприятие будет проводиться за счет средств областного бюджета Тверской области.  В работе Форума примут участие представители исполнительных органов власти Тверской области, федеральных структур, общественные объединения инвалидов Тверской области, общественные объединения родителей детей-инвалидов, родительская общественность. На Форуме будут обсуждены актуальные вопросы реабилитации детей-инвалидов, обозначены проблемы и механизмы их решения. В работе Форума ежегодно планируется участие более 350 родителей, воспитывающих детей-инвалидов, более 80 представителей различных структур, общественных организаций |
| Мероприятие 2.8 Информирование родителей, воспитывающих детей-инвалидов, о состоянии рынка труда, об услугах, оказываемых органами службы занятости населения Тверской области | 2022 – 2023 годы | Минсоцзащиты Тверской области, Главное управление по труду и занятости населения Тверской области | В рамках мероприятия будет проводиться работа по информированию родителей, воспитывающих детей-инвалидов, о состоянии рынка труда, об услугах, оказываемых службами занятости населения Тверской области. Реализация мероприятия будет способствовать снижению социальной напряженности в семьях, воспитывающих детей-инвалидов.  Охват по мероприятию – 100 семей ежегодно |
| Задача 3 «Повышение качества и доступности оперативной консультативной помощи для родителей, воспитывающих детей-инвалидов» | | | |
| Мероприятие 3.1  Разработка программ обучения, консультирования, в том числе дистанционного, семей, воспитывающих детей-инвалидов в целях приобретения навыков реабилитации и абилитации детей-инвалидов, навыков развивающего ухода, в том числе с использованием средств альтернативной и дополнительной коммуникации (реализация мероприятия планируется с привлечением средств Фонда) | 2022 – 2023 годы | Минсоцзащиты Тверской области; Министерство образования Тверской области; Министерство культуры Тверской области | Основная цель реализации мероприятия – повышение уровня родительской компетентности в вопросах реабилитации и абилитации детей-инвалидов. Специалистами реабилитационных центров будут разработаны программы обучения родителей, воспитывающих детей-инвалидов, практическим навыкам, методам и технологиям ухода в домашних условиях. С целью обеспечения доступности получения консультативной помощи, помимо традиционных форм обучения родителей, воспитывающих детей-инвалидов (лекции, семинары, тренинги), предполагается использование дистанционных (информационно-коммуникационных) технологий. В рамках реализации мероприятия будет разработано 10 программ ежегодно по обучению родителей, воспитывающих детей-инвалидов, которые рассчитаны на 12 занятий  в год, в т.ч. в онлайн-формате. Охват по мероприятию – 500 родителей, воспитывающих детей-инвалидов |
| Мероприятие 3.2  Организация работы информационного портала «Семейный помощник» в целях консультирования родителей, воспитывающих детей-инвалидов | 2022 – 2023 годы | Минсоцзащиты Тверской области; Министерство образования Тверской области; Министерство культуры Тверской области, ФКУ «ГБ МСЭ по Тверской области» (по согласованию), ГУ – Тверское региональное отделение ФСС РФ» (по согласованию), общественные организации инвалидов Тверской области (по согласованию) | Для эффективного взаимодействия с населением Тверской области создан портал «Семейный помощник». Благодаря ему жители тверского региона получают информацию о мерах поддержки семей с детьми. В целях расширения спектра получателей информационной поддержки будет организована работа по наполнению портала «Семейный помощник» информацией для семей, воспитывающих детей-инвалидов (более 5000). На портале «Семейный помощник» будут доступны материалы, накопленные за годы работы учреждений Тверской области, других регионов. Рубрики будут постоянно пополняться актуальными материалами и темами. В рамках реализации данного мероприятия будет осуществляться комплексная система сопровождения и поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов. На портале «Семейный помощник» будет размещаться новостная информация, консультации для родителей, воспитывающих детей-инвалидов, по обучению их навыкам взаимодействия с детьми-инвалидами в домашних условиях |
| Мероприятие 3.3  Организация работы колл-центров консультирования родителей, воспитывающих детей-инвалидов (реализация мероприятия планируется с привлечением средств Фонда) | 2022 – 2023 годы | Минсоцзащиты Тверской области, Министерство культуры Тверской области | В рамках реализации мероприятия в Тверской области будет открыто 12 колл-центров консультирования родителей, воспитывающих детей-инвалидов. Открытие колл-центров даст возможность родителям, воспитывающим детей-инвалидов, оперативно получать комплексную поддержку по различным вопросам. Операторы колл-центров будут выяснять задачу родителей, воспитывающих детей-инвалидов, давать разъяснения по интересующим вопросам, предоставлять информацию, а также контакты по запросам. Также будет осуществляться работа по фиксированию звонков, тематике звонков, результатах, составлению отчетов. Специалисты колл-центров будут осуществлять:  1) обработку и регистрацию поступающих звонков;  2) информирование и консультирование родителей, воспитывающих детей-инвалидов, по различным вопросам;  3) решение проблем родителей, воспитывающих детей-инвалидов;  4) взаимодействие с профильными службами для решения вопроса, не входящего в компетенцию оператора колл-центра;  5) составление и представление отчетности.  Охват по мероприятию – 1200 родителей, воспитывающих детей-инвалидов, в год |
| Мероприятие 3.4  Создание онлайн-чатов групп родителей, воспитывающих детей-инвалидов | 2022 – 2023 годы | Минсоцзащиты Тверской области, Министерство образования Тверской области, Министерство культуры Тверской области | В рамках реализации мероприятия планируется систематизировать онлайн-общение родителей, воспитывающих детей-инвалидов, и педагогов. Онлайн-чаты групп родителей, воспитывающих детей-инвалидов, будут созданы в целях повышения компетенции родителей, воспитывающих детей-инвалидов, в вопросах особенностей заболеваний детей-инвалидов, проведения реабилитационных и абилитационных мероприятий. Онлайн-чаты родителей, воспитывающих детей-инвалидов, будут созданы в различных мессенджерах, что позволит оперативно обсудить любые вопросы, касающиеся реабилитационного (абилитационного) процесса.  В каждом онлайн-чате будет модератор, который ведет чат.  Важная информация будет обозначаться специальными значками (галочка, звездочка и т.д.).  Встречи в онлайн-формате будут организованы 1 раз в 2 недели, родители, воспитывающие детей-инвалидов получат ответы на вопросы. Охват по мероприятию – 700 родителей, воспитывающих детей-инвалидов, в год |
| Задача 4 «Содействие родителям, воспитывающим детей-инвалидам, в организации развивающего ухода за детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития» | | | |
| Мероприятие 4.1  Создание служб социального проката, способствующих поддержке жизненного потенциала семей, воспитывающих детей-инвалидов, на базе учреждений социальной защиты населения Тверской области (реализация мероприятия планируется с привлечением средств Фонда) | 2022 – 2023 годы | Минсоцзащиты Тверской области, Министерство культуры Тверской области | Службы социального проката будут открыты в 9 муниципальных образованиях Тверской области: на базе ГБУ «Реабилитационный центр» г. Тверь – 3, по 1 на базе ГБУ «Реабилитационный центр» Бежецкого района, ГБУ «Реабилитационный центр» Бологовского района, ГБУ «Реабилитационный центр» г. В. Волочек, ГБУ «Реабилитационный центр» Нелидовского городского округа,  ГБУ «Реабилитационный центр» г. Ржева;  ГБУ «Реабилитационный центр» г. Торжок;  ГБУ «Реабилитационный центр» г. Кимры;  ГБУ «Реабилитационный центр» Конаковского района, ГКУК «ТОСБС им. М.И. Суворова».  Создание служб социального проката позволит семьям, воспитывающим детей-инвалидов, воспользоваться социальной помощью по временному обеспечению не только специальными средствами адаптации и реабилитации, устройствами для облегчения передвижения ребенка-инвалида, но и игровым и развивающим оборудованием, что обеспечит снижение материальных затрат семей, воспитывающих детей-инвалидов, на приобретение реабилитационного оборудования. Охват по мероприятию – 50 семей, воспитывающих детей-инвалидов, в год |
| Мероприятие 4.2  Открытие групп кратковременного ухода (присмотра) за детьми-инвалидами «Выручалочка» с реализацией программ реабилитации и абилитации (реализация мероприятия планируется с привлечением средств Фонда) | 2022 – 2023 годы | Минсоцзащиты Тверской области | Реализация данного мероприятия позволит повысить качество жизни семей, имеющих детей-инвалидов, сократить их социальную изоляцию. На учете в реабилитационных центрах состоят семьи, воспитывающие детей-инвалидов, нуждающихся в услугах на период занятости родителей (до трех часов в неделю). Будет создано 9 групп кратковременного ухода (присмотра) (далее – ГКУП) для детей-инвалидов с комплексными тяжелыми нарушениями здоровья на базе: ГБУ «Реабилитационный центр» г. Тверь, ГБУ «Реабилитационный центр» Бежецкого района, ГБУ «Реабилитационный центр» Бологовского района, ГБУ «Реабилитационный центр» г. В. Волочек, ГБУ «Реабилитационный центр» Нелидовского городского округа, ГБУ «Реабилитационный центр» г. Ржева; ГБУ «Реабилитационный центр» г. Торжок; ГБУ «Реабилитационный центр» г. Кимры; ГБУ «Реабилитационный центр» Конаковского района.  В ГКУП детям-инвалидам будет оказываться психолого-педагогическая помощь, а их родители, воспитывающие детей-инвалидов, получат возможность для решения насущных вопросов. Охват по мероприятию – 60 детей-инвалидов, 45 семей, воспитывающих детей-инвалидов, в год |
| Мероприятие 4.3  Открытие социальных яслей «Первые шаги» с реализацией программ раннего развития детей в возрасте от 0 до 3 лет на базе учреждений социальной защиты населения Тверской области (реализация мероприятия планируется с привлечением средств Фонда) | 2022 – 2023 годы | Минсоцзащиты Тверской области | Реализация данного мероприятия позволит повысить качество жизни семей, воспитывающих детей-инвалидов в возрасте от 0 до 3 лет. На учете в реабилитационных центрах состоят семьи, которые воспитывают детей-инвалидов раннего возраста, нуждаются в услугах на период занятости родителей (до трех часов в неделю). Также некоторые дети-инвалиды в силу особенностей заболевания не могут находиться в учреждении целый день.  Будет создано 9 социальных яслей «Первые шаги» для детей-инвалидов раннего возраста с комплексными тяжелыми нарушениями здоровья, где им будет оказываться психолого-педагогическая помощь, а их родители получат возможность для решения насущных вопросов. Также будет организовано психолого-педагогическое и юридическое сопровождение семей с детьми-инвалидами. Охват по мероприятию – 55 детей-инвалидов раннего возраста, 45 семей, воспитывающих детей-инвалидов раннего возраста, в год |
| Задача 5 «Организация обмена опытом в профессиональном сообществе» | | | |
| Мероприятие 5.1  Повышение профессиональных компетенций руководителей и специалистов организаций разной ведомственной принадлежности, на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда (реализация мероприятия планируется с привлечением средств Фонда) | 2022 – 2023 годы | Минсоцзащиты Тверской области, Министерство культуры Тверской области, Министерство образования Тверской области, отдел образования администрации города Ржева, **управление образования администрации города Твери** | Повышение уровня знаний, практических навыков по внедрению технологий повышения жизненного потенциала семей, воспитывающих детей-инвалидов, а также служб поддерживающей помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов,  с последующим распространением опыта; повышение профессиональной компетенции специалистов социальной защиты, образования, культуры, работающих с семьями, воспитывающими детей-инвалидов.  В рамках реализации данного мероприятия профессиональную компетентность повысят 120 руководителей и специалистов организаций различной ведомственной принадлежности, из них: в 2022 году – 60 человек; в 2023 году – 60 человек.  Обучение руководителей и специалистов учреждений различной ведомственной принадлежности на базе стажировочных площадок Фонда даст возможность подготовить специалистов для внедрения технологий, способствующих повышению жизненного потенциала семей, воспитывающих детей-инвалидов, и распространить опыт их работы на территории Тверской области |
| Мероприятие 5.2  Проведение тренерами, прошедшими подготовку на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда, обучающих мероприятий для руководителей и специалистов организаций различной ведомственной принадлежности | 2022 – 2023 годы | Минсоцзащиты Тверской области, Министерство образования Тверской области, Министерство культуры Тверской области, отдел образования администрации города Ржева,  **управление образования администрации города Твери** | Распространение опыта; повышение профессиональной компетенции специалистов учреждений различной ведомственной принадлежности по  поддержке жизненного потенциала  семей, воспитывающих детей-инвалидов. Всего тренеры, прошедшие подготовку на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда, обучат 150 специалистов организаций различной ведомственной принадлежности (в 2022 году – 60 человек; в 2023 году – 90 человек) |
| Мероприятие 5.3  Представление эффективных практик  Тверской области по поддержке жизненного потенциала семей, воспитывающих детей-инвалидов, практик социального сопровождения семей, на ежегодной Всероссийской выставке-форуме «Вместе – ради детей!» | 2022 – 2023 годы | Минсоцзащиты Тверской области, Министерство образования Тверской области, Министерство культуры Тверской области, отдел образования администрации города Ржева,  **управление образования администрации города Твери** | Обмен опытом и представление успешных социальных проектов Тверской области, технологий по поддержке жизненного потенциала семей, воспитывающих детей-инвалидов, обсуждение эффективных практик социального сопровождения семей, воспитывающих детей-инвалидов, организации консультирования, в том числе дистанционного, семей, воспитывающих детей-инвалидов |
| Мероприятие 5.4  Проведение региональной конференции по итогам реализации Комплекса мер и распространения эффективных результатов | 2023 год | Минсоцзащиты Тверской области, Министерство образования Тверской области, Министерство культуры Тверской области, отдел образования администрации города Ржева, **управление образования администрации**  **города Твери** | Итоговый анализ результатов реализации Комплекса мер, обмен опытом с приглашенными специалистами, в том числе из соседних регионов |
| Мероприятие 5.5  Привлечение к выполнению мероприятий Комплекса мер социально ориентированных некоммерческих организаций, родительских сообществ, бизнес-структур | 2022 – 2023 годы | Минсоцзащиты Тверской области, Министерство образования Тверской области, Министерство культуры Тверской области, Отдел образования администрации города Ржева, **Управление образования администрации**  **г. Твери** | Развитие государственно-частного партнерства, усиление роли социально ориентированных некоммерческих организаций, родительских сообществ, бизнес-структур в решении задач социальной помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья |
| Мероприятие 5.6  Обучение волонтеров и добровольцев взаимодействию с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья и оказанию помощи их семьям | 2022 – 2023 годы | Минсоцзащиты Тверской области, Министерство молодежной политики Тверской области | Повышение компетентности волонтеров и добровольцев, принимающих участие в организации и проведении мероприятий Комплекса мер, направленных на оказание помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.  В рамках реализации мероприятия будет обучено более 100 добровольцев (волонтеров) |